ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ «ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΕΤΟΙ»

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ

(Εγκρίθηκε με την αριθμ. 121/2013 ΑΔΣ

ΑΔΑ Απόφασης:ΒΕΔΧΩ9Μ-Π90)

ΔΡΑΜΑ OKTΩΒΡΙΟΣ 2016 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χιονόπτωση και ο παγετός ως φαινόμενα, εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο, τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και τις υποδομές.

Ο νομός Δράμας συχνά αντιμετωπίζει τις δυσμενείς συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων, οι οποίες σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμένων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών προκαλούν προβλήματα στην ομαλή ροή της καθημερινότητας των πολιτών. Η μεγάλη υψομετρική διαφορά εντός ζώνης των ορίων ευθύνης του Δήμου Δράμας, διαφοροποιεί της ανάγκες κατά εποχή και περίοδο.

Από τη διαπίστωση αυτή, προκύπτει η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των μέτρων που λαμβάνονται, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετούς.

Η βασική φιλοσοφία της κατάρτισης ενός σχεδίου αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων είναι προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση της ικανότητας του Δήμου Δράμας, σε δράσεις προγραμματισμού αλλά και ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού. Η άσκηση της τοπικής αναπτυξιακής δράσης πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για την καλύτερη και ολοκληρωμένη προσέγγιση των τοπικών αναγκών.

Το παρόν σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας της εκδήλωσης χιονοπτώσεων και παγετού εκπονήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», που είναι βασικός κορμός σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων και πρακτικών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, όπως και η αριθμ. 8183/24-11-2015 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π. (Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) με θέμα "Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την χιονοπτώσεις και παγετό".

1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Ο Νομός Δράμας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του ελλαδικού χώρου, στα σύνορα με τη Βουλγαρία και είναι ένας από τους πέντε Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το φυσικό ανάγλυφο του νομού, χαρακτηρίζεται από έντονη ορεινή μορφολογία και η συνολική επιφάνειά του είναι 3.466 Km2. Από την επιφάνεια αυτή, οι ορεινές εκτάσεις καλύπτουν περίπου 2.200 Km2 (63,51%), οι ημιορεινές 880 Km2 (25,30%) και οι πεδινές 400 Km2 (11,55%), οι οποίες περιορίζονται στο τρίγωνο Δράμας - Προσοτσάνης - Καλαμπακίου.

O νομός διασχίζεται και διαχωρίζεται από τον ποταμό Nέστο και τις λίμνες του, σε δύο τμήματα. Στο βόρειο ορεινό τμήμα του, το οποίο περιλαμβάνει την οροσειρά της Kεντρικής Pοδόπης και στο νότιο και κεντρικό τμήμα, με εύφορες πεδιάδες, μακρόστενες κοιλάδες, απότομα φαράγγια και συχνή παρουσία πηγών και ρεμάτων. Κυρίαρχη παρουσία έχει το Φαλακρό όρος, γνωστό κυρίως για την πολυποίκιλη βλάστησή του και για το σύγχρονο χιονοδρομικό του κέντρο.

Ο Δήμος Δράμας είναι  ένας εκ των πέντε δήμων του νομού που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2011.

Προέκυψε από την συνένωση των προϋπάρχοντος δήμου Δράμας και της Κοινότητας Σιδηρονέρου, βρίσκεται στο κέντρο του νομού Δράμας και έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η Δράμα.

Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 833.01 m2 .

Χάρτης των ενοτήτων από τις οποίες                              Τοπογραφικός χάρτης του Δήμου

αποτελείται ο Δήμος Δράμας.                                          Δράμας

██ 1 - Δράμας

██ 2 - Σιδηρονέρου                            (http://el.wikipedia.org/)

- κλιματικα

Για το χαρακτηρισμό του κλίματος της περιοχής στηριζόμαστε στα μετεωρολογικά δεδομένα του πλησιέστερου μετεωρολογικού σταθμού που βρίσκεται στο Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας και αφορούν την περίοδο 2000 – 2009 (Πίνακας 1).

Όπως φαίνεται από το ομβροθερμικό διάγραμμα (Εικ. 1) που προέκυψε από τα στοιχεία του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας και αφορούν την χρονική περίοδο 2000-2009 προκύπτει ότι το κλίμα της περιοχής είναι  ύφυγρο με χειμώνα ψυχρό. Η ξηροθερμική περίοδος διαρκεί τρεις μήνες. Ο θερμότερος μήνας για την περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ο Αύγουστος με μέση θερμοκρασία 25,09ο C, ενώ ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 4,26ο C. Ο μήνας με το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης είναι ο Δεκέμβριος με 79,84 mm βροχής.

Πίνακας 1. Μέση θερμοκρασία αέρα οC και μέσο ύψος βροχής δεκαετίας 2000-2009 για τον νομό Δράμας

Εικόνα 1. Ομβροθερμικό διάγραμμα δεκαετίας 2000 – 2009

- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το εθνικό οδικό δίκτυο που διασχίζει το νομό Δράμας αποτελείται από τους παρακάτω οδικούς άξονες:

- Εθνική Οδός: Δράμα – Παρανέστι – Σταυρούπολη – Ξάνθη.

- Εθνική Οδός: Δράμα – Κ. Νευροκόπι – Εξοχή – Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία.

- Εθνική Οδός: Δράμα – Δοξάτο – Καβάλα

Οι κυριότερες οδικές αρτηρίες  και άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού είναι οι ακόλουθες:

- Επαρχιακή οδός Δράμας – Σιδηρόνερου – Σκαλωτής – Ελατιάς (δια μέσου γέφυρας Παπάδων). Είναι από τις μεγαλύτερες του νομού και έχει μήκος 81χμ.

- Επαρχιακή οδός Κ. Νευροκοπίου – Κ. Βροντούς – Όρια νομού Σερρών, δια Οχυρού. Έχει συνολικό μήκος 19 χμ.

- Επαρχιακή οδός Κ. Νευροκοπίου – Ποταμών – Γέφυρας Παπάδων. Έχει συνολικό μήκος 53 χμ.

- Επαρχιακή οδός Παρανεστίου – Πρασινάδας.

- Επαρχιακή οδός Δράμας – Αμφίπολης

Στο Παράρτημα Δ’ επισυνάπτεται χάρτης στον οποίο απεικονίζεται το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο του Νομού Δράμας με τα όρια των Καλλικρατικών Δήμων και Οικισμών.

1.3. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ – ΠΑΓΕΤΟΥ

Η κύρια κατά κανόνα δυσμενής επίπτωση που προκαλείται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στην πόλη μας για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και του παγετού στο οδικό δίκτυο, προσδιορίζονται στα παρακάτω στάδια:

Στάδιο 1ο Προ – χειμερινή Περίοδος.

Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής περιόδου, ως και ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας.

- Αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν.

- Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, για την επόμενη χειμερινή περίοδο.

- Προμήθεια και αποθήκευση υλικών (π.χ. αλάτι, ψηφίδα, φτυάρια, κ.τ.λ.) .

- Συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων.

Στάδιο 2ο Περίοδος προετοιμασίας.

Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την έναρξη της νέας χειμερινής περιόδου.

- Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών που οφείλονται σε παγετό – χιονοπτώσεις

- Προτεραιότητα των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση (π.χ. οδικοί άξονες που διέρχονται από νοσοκομεία, σχολεία κ.τ.λ.) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

- Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού – ψηφίδας

- Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας ''Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017''

- Σύγκλιση ΣΤΟ με θέμα τον συντονισμό των υπηρεσιών του δήμου με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις αποχιονισμού

Στάδιο 3ο Χειμερινή Περίοδος.

Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα από το δεύτερο 15νθήμερο του μηνός Νοεμβρίου, ως και το πρώτο δεκαπενθήμερο Απριλίου. Στο διάστημα αυτό οπότε παραστεί ανάγκη τίθεται σε εφαρμογή το παρόν τοπικό σχέδιο. Οι αρμοδιότητες κάθε φορέα αναφέρονται στο δεύτερο μέρος του πρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ

2.1 Αρμοδιότητες εργασιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης στο οδικό δίκτυο

Ο αποχιονισμός και η αντιμετώπιση προβλημάτων από παγετό στο οδικό δίκτυο, συμπεριλαμβάνονται κατά κανόνα στην έννοια της συντήρησης (χειμερινή συντήρηση) και αντιμετωπίζονται με στόχο την αδιάκοπη και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και τον περιορισμό στο ελάχιστο των καθυστερήσεων και των ατυχημάτων.

2.1.2. Αρμοδιότητες Δήμου Δράμας

Ο σχεδιασμός για την εκτέλεση προγραμμάτων αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων από παγετό εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου αποτελεί αρμοδιότητα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Με εντολή Δημάρχου το Γραφείο προχωρά στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).

Ο Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για τη πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να δημιουργηθούν εξ αιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, μπορεί να συγκαλέσει προς υποβοήθηση του έργου του το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) (άρθρο 13 του Ν.3013/2002).

Με τη λήψη δελτίου πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις – παγετός), η διοίκηση του Δήμου εφαρμόζει το παρόν σχέδιο και ειδικότερα :

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί και ενημερώνει για τα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις – παγετός)  τους δημότες με δελτίο τύπου.

- Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα πολιτικής προστασίας επιβλέπει την αντίστοιχη ενημέρωση και κινητοποίηση, όταν αυτό απαιτηθεί.

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  ειδοποιεί τους διευθυντές του Δήμου να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν το προσωπικό των Δ/νσεων τους καθώς και τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  ενημερώνεται και ενημερώνει ανελλιπώς τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας  για την εξέλιξη της κατάστασης.

- Εκπρόσωπος του Δήμου συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

- Ο δήμαρχος συγκαλεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο. εφόσον κριθεί σκόπιμο.

- Ο Δήμος συνεργάζεται με τη Περιφερειακή Ενότητα, Συνδέσμους και λοιπές Υπηρεσίες – Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ώστε:

- Να κληθούν όποτε απαιτηθεί η βοήθειά τους

- Να μεριμνήσουν για εκτέλεση αναγνωρίσεως περιοχής κινδύνου με δικά τους μέσα

- Να διατηρούν σε ετοιμότητα το απαραίτητο προσωπικό τους για βοήθεια του Δήμου μας

- Να ενημερώνει ο Δήμος συνεχώς επί της εξέλιξης, της κατάστασης στο τομέα ευθύνης του

- Να εφαρμοστεί το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» στην έκταση που απαιτείται

- Να διακοπεί με απόφαση δημάρχου, σε συνεργασία  με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η λειτουργία των σχολικών μονάδων (αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού) εφόσον οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλλουν

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας επικοινωνεί με τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές των όμορων περιοχών για να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα του προβλήματος από κοινού

- Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ) για τον καλύτερο συντονισμό ενεργειών σε ότι αφορά την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα.

- Η  ΔΕΥΑ συστήνει ειδικό συνεργείο αποκατάστασης ζημιών

- Η Δ/νση Καθαριότητας φροντίζει να διανεμηθεί αλάτι στις ορεινές Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες του Δήμου που πλήττονται περισσότερο από ακραία φαινόμενα παγετού και χιονοπτώσεων , καθώς και σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου.

- Η Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού τελεί σε ετοιμότητα για την παροχή κοινωνικής φροντίδας σε άστεγους της περιοχής ευθύνης του

- Στο Δήμο Δράμας δεν υφίστανται μηχανήματα. Η εργασία του αποχιονισμού και της αποπαγοποίησης των οδών ευθύνης του έχει ανατεθεί  σε ιδιώτη εργολάβο, ο οποίος ειδοποιείται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας να είναι σε ετοιμότητα με όλα τα μηχανήματα που πρέπει να διαθέτει (δύο πολυμηχανήματα τύπου unimog με αλατοδιανομέα και λεπίδα και ένα γκρέιντερ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κάθε χρόνο   ενημερώνει τους πολίτες για το περιεχόμενο του παρόντος Μνημονίου και κοινοποιεί τις «Οδηγίες προστασίας από χιονόπτωση και παγετό» που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με κάθε πρόσφορο μέσο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).

Το Τμήμα Περ/νος και  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με τη λήψη έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αφορούν σε χιονοπτώσεις ή παγετό, ενημερώνει ΑΜΕΣΑ τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, και τους υπεύθυνους των συνεργείων επιφυλακής, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς και του συνεργαζόμενου με το Δήμο ιδιώτη εργολάβου, υπεύθυνου για τον εκχιονισμό και την αποπαγοποίηση του οδικού δικτύου ευθύνης του.   Ενημερώνει επίσης τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου προκειμένου να μεριμνήσουν για την παροχή βοήθειας στους άστεγους .

Στην περιοχή ευθύνης του Δήμου μας οι ευαίσθητες υποδομές είναι:

- Οι Νοσοκομειακές μονάδες

- Τα σχολεία

- Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

- Τα ΚΑΠΗ

- Τα Διοικητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων

Με δεδομένο ότι σε μια μεγάλης έντασης χιονόπτωση και παγετό είναι αδύνατο να καθαριστεί το σύνολο του οδικού δικτύου ευθύνης του Δήμου με τα διατιθέμενα μέσα, στο  τέλος επισυνάπτεται χάρτης με τις οδούς Α΄και Β΄ προτεραιότητας  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’).

2.1.3. Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στο οδικό δίκτυο, εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού.

Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σ’ όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Τμημάτων ή Τμημάτων Τροχαίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2696/99, ΦΕΚ 57/ Α’ 99 ΠΔ1/2005). Η γνωμοδότηση των Υπηρεσιών αυτών για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, είναι βαρύνουσας σημασίας.

Νοείται ότι κατά την εκδήλωση φαινομένων παγετού και χιονόπτωσης κατά μήκος των οδικών αξόνων, η προληπτική ακινητοποίηση των οχημάτων από τα κατά τόπους υπεύθυνα Τροχαία Τμήματα της ΕΛ.ΑΣ μέχρι να αποκατασταθεί η βατότητα του οδικού δικτύου από τα συνεργεία αποχιονισμού, θεωρείται ως μέτρο αποτελεσματικότερο.

Σε περιπτώσεις επιβολής περιορισμών κυκλοφορίας, οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων επί ή πλησίον του οδικού άξονα, θα πρέπει να καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τους κατά τόπους επικεφαλείς συντονιστές, υπεύθυνους για την εκτέλεση έργων αποχιονισμού, ώστε να διευκολύνεται το έργο τους.

2.1.4 Απομάκρυνση Ακινητοποιημένων Οχημάτων εξαιτίας χιονόπτωσης ή Παγετού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  όποιος έχει τις αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν 2696/1999 (ΚΟΚ), υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε από την δημόσια κυκλοφορία να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων  προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.

Το άρθρο αυτό σε συνδυασμό με τα άρθρα 1,11,12,13 του Β. 3010/2002, προκαλεί προφανώς υποχρέωση στον φορέα που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης ενός οδικού άξονα στον οποίο διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, για την άμεση απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, εφόσον αυτή αποβλέπει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων, έτσι ώστε μα νη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία.

Κατά συνέπεια ο Δήμος μεριμνά για την απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων σε οδικούς άξονες αρμοδιότητάς του .

2.1.5 Απεγκλωβισμός και Διάσωση Οδηγών και επιβατών εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού.

Ο απεγκλωβισμός και η διάσωση οδηγών και επιβατών, είναι αρμοδιότητας της Π.Υ., όπως επίσης θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια, για τη διανομή, όταν αυτό επιβάλλεται (πολύωρη αναμονή, κ.λ.π.), κουβερτών και πρόχειρων γευμάτων για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των επιβατών.

2.1.6. Εθελοντικές Οργανώσεις

Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π., μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις, προς υποβοήθηση του Δήμου. Οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους. Οι δράσεις που αναλαμβάνουν, αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από το Σ.Τ.Ο.

2.1.7. Ενημέρωση Κοινού για τον κίνδυνο του Παγετού – Χιονοπτώσεις.

Η ενημέρωση του κοινού, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την Γ.Γ.Π.Π.

Η ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ.

Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως τοπική μικρής έντασης, η ενημέρωση του κοινού αποτελεί ευθύνη του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού κι επίβλεψης.

Οι πολίτες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (100, 199, 166, 112 κ.λ.π).

Ο Δήμαρχος Δράμας

Μαμσάκος Χριστόδουλος

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α»

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΕΤΟΙ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ

1. Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι ο καθορισμός όλων των ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Δράμας γενικά για την πρόληψη από χιονόπτωση και παγετό στην περιοχή ευθύνης του, και την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργηθούν.

2. Αποστολή

Η αποστολή του Δήμου Δράμας είναι να λάβει τα αναγκαία μέτρα που οφείλει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη χιονόπτωσης και παγετού.

3. Ενέργειες

Ορίζονται ως υπεύθυνοοι για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Δράμας οι παρακάτω:

- Χριστόδουλος Μαμσάκος, δήμαρχος Δράμας με τηλέφωνο επικοινωνίας 2521350602, κινητό  6932583711 και email info@dimosdramas.gr

- Τσεπίλης Γεώργιος , αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτικής Προστασίας, με τηλέφωνο κινητό 6972721883 και  email tsepilis@gmail.com

- Σαμαρά Ιορδάνα, προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλλοντος και Πολιτικής Προστασίας με τηλέφωνα επικοινωνίας 2521350626, κινητό 6976901630 και με αναπληρωτή τον

- Λαλέ Ευστράτιο, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας με τηλέφωνα επικοινωνίας 2521050656 και κινητό 6942419175

Ορίζονται  επίσης σε τοπικό επίπεδο αρμόδιοι για θέματα  Πολιτικής Προστασίας  οι προέδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, ονομαστική κατάσταση των οποίων μαζί με τα τηλέφωνα επικοινωνίας ακολουθεί:

| Ονοματεπώνυμο | Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα | Τηλέφωνο |
| --- | --- | --- |
| ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ | 6945519070 |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 6979443125 |
| ΖΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 6944276213 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 6948638839 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 6997025541 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 6973691820 |
| ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 6940655070 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6983857798 |
| ΚΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 6932371978 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 6947024144 |
| ΤΖΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ | 6972079399 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | 6937223037 |
| ΞΥΓΙΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 6986424038 |
| ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ | 6934987173 |
| ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ | 6972746193 |

Στάδιο 1ο Προ – χειμερινή Περίοδος.

Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής περιόδου, ως και ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας.

Ενέργειες:

- Αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν.

- Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, για την επόμενη χειμερινή περίοδο.

- Προμήθεια και αποθήκευση υλικών (π.χ. αλάτι, ψηφίδα, φτυάρια, κ.τ.λ.) .

- Συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων.

Στάδιο 2ο  Περίοδος προετοιμασίας

Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την έναρξη της νέας χειμερινής περιόδου.

Ενέργειες:

- Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών που οφείλονται σε παγετό – χιονοπτώσεις

- Προτεραιότητα των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση (π.χ. οδικοί άξονες που διέρχονται από νοσοκομεία, σχολεία κ.τ.λ.) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

- Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού – ψηφίδας

- Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας ''Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017''

- Σύγκλιση ΣΤΟ με θέμα τον συντονισμό των υπηρεσιών του δήμου με τους άλλους  φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις αποχιονισμού

Στάδιο 3ο  Χειμερινή περίοδο

Με τη λήψη δελτίου πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις – παγετός), η διοίκηση του Δήμου εφαρμόζει το παρόν σχέδιο και ειδικότερα :

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί και ενημερώνει για τα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις – παγετός)  τους δημότες με δελτίο τύπου.

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας μεριμνά για την περαιτέρω ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις οδηγίες λήψης μέτρων αυτοπροστασίας

- Ο αρμόδιος για θέματα πολιτκής προστασίας Αντιδήμαρχος, επιβλέπει την αντίστοιχη ενημέρωση και κινητοποίηση όταν αυτό απαιτηθεί.

- Ειδοποιούνται οι διευθυντές του Δήμου να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν το προσωπικό τους καθώς και οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.

- Ενημερώνεται ανελλιπώς η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας  για την εξέλιξη της κατάστασης.

- Εκπρόσωπος του Δήμου συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

- Ο δήμαρχος συγκαλεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) εφόσον κριθεί σκόπιμο.

- Συνεργάζεται με τη Περιφερειακή Ενότητα, Συνδέσμους και λοιπές Υπηρεσίες – Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ώστε :

α) Να κληθούν όποτε απαιτηθεί η βοήθειά τους

β) Να μεριμνήσουν για εκτέλεση αναγνωρίσεως περιοχής κινδύνου με δικά τους μέσα

γ) Να διατηρούν σε ετοιμότητα το απαραίτητο προσωπικό τους για βοήθεια του Δήμου μας

δ) Να ενημερώνει ο Δήμος συνεχώς επί της εξέλιξης, της κατάστασης στο τομέα ευθύνης του

ε)  Να εφαρμοστεί το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» στην έκταση που απαιτείται

στ) Να διακοπεί με απόφαση δημάρχου, σε συνεργασία  με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η λειτουργία των σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών του ορίων εφόσον οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλλουν.  Η αρμοδιότητα  ανήκει στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου.

- Η  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου είναι σε ετοιμότητα για την παροχή κοινωνικής προστασίας  στους άστεγους της περιοχής ευθύνης του.

- Η Δημοτική Αστυνομία συνεργάζεται με την Τροχαία για τη διατήρηση ανοικτού οδικού δικτύου του Δήμου με εντολές στους οδηγούς των μηχανημάτων έργου

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας επικοινωνεί με τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές των ομόρων περιοχών για να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα του προβλήματος από κοινού

- Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ) για τον καλύτερο συντονισμό ενεργειών σε ότι αφορά την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυά τους.

- Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προμηθεύεται έγκαιρα αλάτι μέρος του οποίου διατίθεται στους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών τους σε περίπτωση παγετού

- Στο Δήμο Δράμας δεν υφίστανται μηχανήματα και σε περίπτωση ανάγκης την εργασία εκχιονισμού και αποπαγοποίησης αναλαμβάνει ιδιώτης εργολάβος, ο οποίος ειδοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας να είναι σε ετοιμότητα  με όλα τα μηχανήματα που πρέπει να διαθέτει (δύο πολυμηχανήματα τύπου unimog, με αλατοδιανομέα και λεπίδα και ένα γκρέιντερ)

4. Διάφορα

Η αυτοπροστασία είναι ευθύνη αποκλειστικά του κάθε πολίτη.

Ο Δήμος Δράμας παρακαλεί τις πολίτες να λάβουν έγκαιρα τα ενδεδειγμένα μέτρα και να επαγρυπνούν όποτε υπάρχει πρόβλεψη για επερχόμενη κακοκαιρία .

Ο Δήμαρχος Δράμας

Μαμσάκος Χριστόδουλος

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β»

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΕΤΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ : Απαραίτητος μηχανικός εξοπλισμός ιδιώτη εργολάβου υπεύθυνου για τον εκχιονισμό -  αποπαγοποίησης της περιοχής Δήμου Δράμας

| ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ UNIMOG | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
| ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ UNIMOG | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
| ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ |

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Λάζαρος Λαζαρίδης

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ»

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΕΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

- Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείστε με αυτοκίνητο.

- Ενημερωθείτε εκ των προτέρων για την κατάσταση του οδικού δικτύου και     φροντίστε να διαθέτετε αντιολισθητικές αλυσίδες.

- Αν μετακινείστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια και φανείτε προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων, των πεζοδρομίων κ.λπ.

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.)

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των σωληνώσεων του ακινήτου σας από ενδεχόμενο παγετό:

- Παρατηρήστε προσεκτικά πού βρίσκονται η κεντρική και οι περιφερειακές βάνες απομόνωσης (διακόπτες) του ακινήτου σας. Βεβαιωθείτε επίσης ποιος ακριβώς είναι ο δικός σας υδρομετρητής. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες του υδροδοτικού κυκλώματος ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.

- Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (σωλήνες ηλιακού θερμοσίφωνα, επιφανειακό σύστημα σωληνώσεων αυτόματου ποτίσματος, βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να φροντίσετε ώστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.

- Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του ακινήτου σας, ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Σε περίπτωση που έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα, φροντίστε κατά την διάρκεια του παγετού (ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες) να κλείσετε την παροχή νερού προς το θερμοσίφωνα και να αδειάσετε το νερό από το σύστημα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορείτε να αφήσετε ελάχιστα ανοικτή μια βρύση στο κύκλωμα ζεστού νερού (να στάζει). Προσοχή! Το μέτρο αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το λογαριασμό του νερού!

- Θυμηθείτε να μην κάνετε αλόγιστη χρήση νερού για την απομάκρυνση χιονιού ή πάγου. Επίσης, προσπαθήστε να περιορίσετε τις καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (όπως πλυντήρια ρούχων κτλ.)

- Φροντίστε να ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό από την κατασκευάστρια εταιρία ή από τον ειδικό που τοποθέτησε τον ηλιακό σας θερμοσίφωνα (περίπτωση κλειστού κυκλώματος). Αν όχι, φροντίστε να προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και τοποθετείστε το.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μικρές διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια των μπάνιων. Αν υπάρχουν, φροντίστε να τις επιδιορθώσετε άμεσα.

- Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και τις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια για να μπορούν να λειτουργούν ομαλά.

Αν παρόλα αυτά παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του ακινήτου και κατόπιν ελέγξτε τον υδρομετρητή σας. Αν διαπιστώσετε ότι συνεχίζει να «γράφει», αυτό σημαίνει ότι κάπου υπάρχει διαρροή (σπασμένος σωλήνας) στο δίκτυό σας. Κλείστε αμέσως το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε έναν υδραυλικό.

- Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα που είναι κοντά στον διακόπτη έτσι ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό.

- Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές σας εγκαταστάσεις και απομονώστε τις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ/ΨΥΧΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ Η ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ

Εάν κατοικείτε σε περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις:

- Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης (αφορά κυρίως τους ορεινούς οικισμούς) και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.

- Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή, φροντίστε να έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον καθαρισμό του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

- Οδηγηθείτε σε ασφαλές μέρος.

- Μην εκτίθεστε στη χιονοθύελλα. Αν χρειαστεί να βρεθείτε σε εξωτερικό χώρο ντυθείτε κατάλληλα, και προτιμήστε πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα παρά ένα βαρύ ρούχο. Φροντίστε το εξωτερικό ρούχο να είναι αδιάβροχο. Φορέστε ζεστές και αδιάβροχες μπότες.

- Σε περιοχές, όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.

- Όταν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, χρησιμοποιείστε αντιολισθητικές αλυσίδες. Ταξιδέψτε κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προτιμήστε τους κεντρικούς δρόμους και ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα κάνετε.

- Εάν μετακινείστε στην πόλη χρησιμοποιείστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

- Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο.

- Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

- Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

- Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί. Τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για να σας εντοπίσουν οι διασωστικές ομάδες. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείτε την εξάτμιση του οχήματος καθαρή από το χιόνι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Διατηρείστε το σπίτι σας ζεστό και παραμείνετε μέσα, όσο αυτό είναι δυνατό.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω με την κακοκαιρία.

- Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

- Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού σας και τον ηλιακό θερμοσίφωνα (σωλήνες-υαλοπίνακα).

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ»

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟΙ

χάρτης τοΥ επαρχιακΟΥ και εθνικΟΥ οδικόΥ δίκτυοΥ του ΝομόΥ

Δράμας με τα όρια των Καλλικρατικών Δήμων και Οικισμών.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε»

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟΙ

χάρτης σχεδιου για τον εκχιονισμο

οδων α΄ και β΄ προτεραιοτητασ.

# Text boxes

| Μήνες του έτους |
| --- |
|  | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάϊος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώμβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος |
| Μέση θερμοκρασία αέρα oC | 4,26 | 5,72 | 9,01 | 12,87 | 18,20 | 22,93 | 24,30 | 25,09 | 20,09 | 15,62 | 9,82 | 5,07 |
| Μέσο ύψος βροχής mm | 57,44 | 33,44 | 48,69 | 39,02 | 49,39 | 50,94 | 45,37 | 27,78 | 33,96 | 51,62 | 57,38 | 79,84 |