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[bookmark: _Hlk221621812][bookmark: _Hlk205204170]ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 6038582

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ……..€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (………. € ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.).

Στη Δράμα σήμερα ……………………  ημέρα  ……………………………  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα, στο Δημαρχείο Δράμας, ταχ. δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου – Τ.Κ.: 66133 – ΔΡΑΜΑ , με Α.Φ.Μ.: 997784894, Δ.Ο.Υ.: Δράμας και εκπροσωπείται  νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «Αναθέτουσα Αρχή»
2.H εταιρεία με την επωνυμία  ….…………………………………………………………  που στο εξής θα ονομάζεται ο «Ανάδοχος» 

Έχοντας υπόψιν:
1. την υπ’ αριθ. ………………………………… Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:…………………………………..………..) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
2. την υπ’ αριθ.   …………………………………………………….. απόφαση του Δημάρχου Δράμας, με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση στο πλαίσιο της ανωτέρω Διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθ. πρωτ. .…………………………………………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, 
3. την υπ’ αριθ.    ………………………………. προσφορά του Αναδόχου
4. το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της παρούσας σύμβασης εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου “ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ” με Κωδικό ΟΠΣ 6038582 του Προγράμματος Περιφέρεια ΑΜΘ 2021-2027 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Δράμας υλοποίηση των δράσεων του έργου με τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ”. 
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών με αντικείμενο τη στη δημοσιοποίηση, διάχυση και επικοινωνία της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027.
Η προϋπάρχουσα εμπειρία του Δήμου Δράμας στην υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της συστηματικής δημοσιότητας και της πολυεπίπεδης επικοινωνίας. Η διάχυση των δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των ομάδων-στόχου, διασφαλίζοντας τη συμμετοχικότητα των ωφελουμένων και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής. 
Οι δράσεις δημοσιότητας προβλέπεται να υλοποιηθούν με τρόπο που θα επιτρέπει την πλήρη κατανόηση των παρεμβάσεων, των στόχων και των αναμενόμενων ωφελειών του Σχεδίου Δράσης. Παράλληλα, θα παρέχουν σαφή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής και τους μηχανισμούς εφαρμογής της Στρατηγικής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ενεργό εμπλοκή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Δράμας αναλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένης καμπάνιας ενημέρωσης, αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους επικοινωνίας, την παραγωγή ενιαίου και επιστημονικά τεκμηριωμένου ενημερωτικού υλικού, τη διοργάνωση θεματικών ενημερωτικών ημερίδων, καθώς και την προβολή της Στρατηγικής μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Οι ενέργειες αυτές συγκροτούν το έργο «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας της ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας», το οποίο στοχεύει στη συνολική ενίσχυση της ορατότητας, της κατανόησης και της κοινωνικής αποδοχής της Στρατηγικής.

Αναλυτικά το αντικείμενο της  σύμβασης περιλαμβάνει:

Α΄ Φάση: Σχεδιασμός & Θέσπιση Ταυτότητας του Έργου (Μήνες 01-06)
Η πρώτη φάση αποτελεί το σημείο εκκίνησης της ΣΒΑΑ και εστιάζει στη δημιουργία της επικοινωνιακής βάσης και της ταυτότητας του έργου. Ο βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού επικοινωνιακού πλαισίου και μιας ενιαίας οπτικής και λεκτικής ταυτότητας, που θα συνοδεύουν το έργο σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
Στο πλαίσιο της φάσης αυτής, πραγματοποιείται η εναρκτήρια εκδήλωση με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και πολιτών, μέσω της οποίας παρουσιάζεται επίσημα το έργο και αναδεικνύεται η σημασία του για την τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, ξεκινούν οι καμπάνιες δημοσιότητας στα τοπικά ΜΜΕ (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), καθώς και οι δράσεις προβολής στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να επιτευχθεί από την αρχή ευρεία και πολυκαναλική διάχυση των μηνυμάτων της ΣΒΑΑ. Με αυτόν τον τρόπο, η  Α΄ Φάση θέτει τα θεμέλια της επικοινωνίας, εξασφαλίζει ορατότητα και αναγνωρισιμότητα του έργου, και ενεργοποιεί την τοπική κοινωνία από τα πρώτα στάδια της υλοποίησης.

Περιγραφή Παραδοτέων
Παραδοτέο Π.1 – Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου ΒΑΑ και εξειδίκευσης
Το παραδοτέο αφορά στη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού σχεδίου, το οποίο θα παραδοθεί σε 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου και θα αποτυπώνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική, τις βασικές κατευθύνσεις και τις προτεινόμενες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί η συστηματική προβολή και αναγνωρισιμότητα της ΣΒΑΑ. Το επικοινωνιακό σχέδιο δύναται να τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται από την αναθέτουσα αρχή σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. 
Παραδοτέο Π.2 – Δημιουργία λογοτύπου, σλόγκαν και βασικής ταυτότητας ΣΒΑΑ
Το παραδοτέο περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών προτάσεων λογοτύπου, από τις οποίες θα επιλεγεί το τελικό που θα συνοδεύει όλες τις δράσεις του έργου. Παράλληλα, θα εκπονηθεί brand manual που θα καθορίζει την οπτική και λεκτική ταυτότητα της ΣΒΑΑ (χρωματική παλέτα, τυπογραφία, σλόγκαν, εφαρμογές), διασφαλίζοντας τη συνέπεια στην επικοινωνία.
Παραδοτέο Π.3 – Υλικό σήμανσης του ΣΒΑΑ εντός του Δήμου
Προβλέπεται η δημιουργία και εγκατάσταση οπτικού υλικού σήμανσης της ΣΒΑΑ. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί επιγραφή στο γραφείο της ΣΒΑΑ, διαστάσεων περίπου 0,70*0,30μ, μη φωτιζόμενη, μορφής και χρωμάτων μετά από συνεννόηση και έγκριση της αναθέτουσας αρχής.
Προβλέπεται  επίσης η σχεδίαση και εγκατάσταση δύο (2) ενημερωτικών επιστύλιων διαστάσεων 1,20χ 0,80 μ, η σχεδίαση και τοποθέτηση δυο roll-up stand καθώς και η σχεδίαση, εκτύπωση και τοποθέτηση PVC banner στη πρόσοψη του κτιρίου του Δημαρχείου Δράμας διαστάσεων 4 m x 6 m. 
Επίσης προβλέπεται η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) εκθεσιακών προθηκών για την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μακετών του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Δράμας». Οι προθήκες προορίζονται για μόνιμη ή περιοδική έκθεση σε εσωτερικό δημοτικό χώρο και πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής, ανθεκτικές και κατάλληλες για συνεχή χρήση και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις Προθηκών
Προθήκη Α
· Μήκος: 130 cm
· Πλάτος: 92 cm
· Ύψος κάλυπτρου (βιτρίνας): 27 cm
· Ύψος βάσης από δάπεδο: 70–80 cm
Προθήκη Β
· Μήκος: 120 cm
· Πλάτος: 85 cm
· Ύψος κάλυπτρου: 29 cm
· Ύψος βάσης: 70–80 cm
Προθήκη Γ
· Μήκος: 130 cm
· Πλάτος: 92 cm
· Ύψος κάλυπτρου: 27 cm
· Ύψος βάσης: 70–80 cm
Βάση Στήριξης (Stand)
Κατασκευή βάσης
· Ύψος βάσης: 70–80 cm
· Υλικό:
· MDF 25 mm με ηλεκτροστατική βαφή ή
· Μεταλλική κατασκευή σκελετού (προτιμητέο: τετράγωνη σωλήνα 30×30 mm) με ηλεκτροστατική βαφή.
· Χρώμα: Anthracite grey (RAL 7016) ή όμοιο σκούρο ματ.
· Αντιολισθητικά πέλματα.
· Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης για εύκολη μεταφορά.
· Αντοχή σε στατικό βάρος τουλάχιστον 50 kg.
Πρόσοψη βάσης
· Θέση για επεξηγηματική πινακίδα.
· Προαιρετικά: ανάγλυφο λογότυπο ΣΒΑΑ & Δήμου Δράμας (κοπή CNC ή UV printing).
Κάλυμμα Προθήκης (Βιτρίνα)
· Υλικό: Plexiglass διάφανο υψηλής καθαρότητας.
· Πάχος: 5–6 mm
· Προστασία:
· Anti-UV
· Αντιχαρακτικό φινίρισμα
· Αντιθαμβωτική επεξεργασία όπου απαιτείται
· Καπάκι ενιαίο ή ανοιγόμενο με ανοξείδωτους αρμούς.
· Σφράγιση για αποτροπή εισόδου
Εσωτερικός Χώρος Προθήκης
· Βάση μακέτας από MDF 12 mm.
· Επικάλυψη με ύφασμα καμβά 
· Δυνατότητα πρόσθετης βάσης ανύψωσης της μακέτας.
· Περιμετρικός εσωτερικός φωτισμός LED:
· Θερμοκρασία: 3000K (ζεστό λευκό)
· Χαμηλής έντασης, χωρίς UV
· Απόκρυψη καλωδίωσης
· Ενσωματωμένος διακόπτης αφής.
Υλικά & Ποιότητα Κατασκευής
· Όλες οι κατασκευές πρέπει να είναι άκαμπτες, χωρίς στρεβλώσεις.
· Τα υλικά πρέπει να είναι αντιστατικά και κατάλληλα για εσωτερικό χώρο.
· Όλες οι ενώσεις κρυφές ή αισθητικά άρτιες.
· Η βιτρίνα πρέπει να προσφέρει πλήρη ορατότητα, χωρίς παραμορφώσεις.
· Η βάση πρέπει να είναι σταθερή και να μην ταλαντεύεται.
Προδιαγραφές Ασφαλείας
· Όλες οι ακμές του plexiglass να είναι λειασμένες (γυαλισμένες).
· Ανθεκτικότητα σε μικρές κρούσεις.
· Φωτισμός LED χαμηλής εκπομπής θερμότητας.
Παράδοση – Τοποθέτηση
· Παράδοση έτοιμων προς χρήση, συσκευασμένων.
· Τοποθέτηση από τον ανάδοχο στη θέση που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.
· Τελικός καθαρισμός και παράδοση με προστατευτικές μεμβράνες.
· Παροχή οδηγιών χρήσης & εγγύησης.
Εγγύηση
· Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας: 36 μήνες.
· Κάλυψη για:
· κατασκευαστικές αστοχίες,
· θραύση plexiglass λόγω κατασκευαστικού σφάλματος,
· δυσλειτουργία φωτισμού,
· χρωματική αλλοίωση βάσης.

Τέλος Προβλέπεται και η προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) Αυτόνομου Υπαίθριου Ψηφιακού Τοτέμ μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, με Οθόνη LCD σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος και θα έχει προετοιμάσει τις παροχές ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο εξωτερικό χώρο σε σημείο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή -ενδεικτικά σε κοντινή απόσταση από την περιοχή παρέμβασης, επί της οδού 19ης Μαΐου- και θα είναι εύκολα προσβάσιμο για όλους του πολίτες. Η ηλεκτροδότηση θα παρασχεθεί από τον Δήμο στο σημείο εγκατάστασης. Ο ανάδοχος οφείλει να συνδέσει τη συσκευή στο παρεχόμενο δίκτυο.  Για την τοποθέτηση απαιτείται παροχή 230V AC, γείωση, προστασία με διακόπτη διαρροής (RCD), προστασία υπέρτασης.
Το ψηφιακό τοτέμ θα προβάλλει στοχευμένο και προσβάσιμο ενημερωτικό περιεχόμενο, το οποίο θα συμβάλλει στη διάχυση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας 2021–2027. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ενημέρωσης των πολιτών, το ψηφιακό τοτέμ θα προβάλλει φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και τη μελλοντική εικόνα της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτές προκύπτουν από τη μελέτη αναβάθμισης του κέντρου της Δράμας. Το υλικό αυτό θα συμπληρώνεται από οπτικοακουστικό και ψηφιακό περιεχόμενο που παράγεται στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, όπως ενημερωτικά σποτ, ψηφιακά banners, αφίσες και λοιπά στοιχεία της καμπάνιας δημοσιότητας.
Το περιεχόμενο θα παρουσιάζει με σαφήνεια το όραμα, τους άξονες προτεραιότητας, τις παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα οφέλη της ΣΒΑΑ, ενισχύοντας την κατανόηση, τη συμμετοχικότητα και την κοινωνική αποδοχή της στρατηγικής. Παράλληλα, θα αναδεικνύει την πρόοδο υλοποίησης, τις δράσεις δημοσιότητας, τις ευκαιρίες συμμετοχής των πολιτών και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, συμβάλλοντας στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην ενδυνάμωση της δημόσιας εικόνας του Δήμου ως φορέα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.
Με τον τρόπο αυτό, το τοτέμ λειτουργεί ως σύγχρονο εργαλείο δημόσιας ενημέρωσης, ενισχύοντας την ορατότητα της ΣΒΑΑ, διευκολύνοντας την κατανόηση των παρεμβάσεων και προβάλλοντας με άμεσο και ελκυστικό τρόπο τη μελλοντική εικόνα της πόλης.

Γενικά χαρακτηριστικά
· Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο, με πλήρη λειτουργικότητα υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
· Η συσκευή πρέπει να είναι αυτόνομη, έτοιμη για λειτουργία χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό στήριξης.
· Η λειτουργία του πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη, χωρίς πολύπλοκα μενού ή διαδικασίες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και από μη εξοικειωμένους χρήστες.
· Διαστάσεις μεταλλικού κουτιού κατ’ ελάχιστον 1,027 Π x 2,486 Υ.
 Οθόνη
· Οθόνη τεχνολογίας LCD, υψηλής ανάλυσης σε διαστάσεις κατ’ ελάχιστον 0,96 Π Χ 1,60 Υ.
· Το προστατευτικό γυαλί πρέπει να είναι σκληρυμένο (tempered) για αυξημένη αντοχή.
· Η φωτεινότητα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο (υψηλής φωτεινότητας panel).
Αντοχή – Προστασία
· Η κατασκευή πρέπει να προσφέρει αντιβανδαλιστική προστασία, με ενισχυμένο περίβλημα και ανθεκτικό γυαλί.
· Η συσκευή πρέπει να διατίθεται με δυνατότητα αδιάβροχης και στεγανοποιημένης κατασκευής, με βαθμό προστασίας IP67 ή ανώτερος, ώστε να αντέχει σε βροχή, υγρασία και σκόνη.
· Το περίβλημα πρέπει να είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε εξωτερικό περιβάλλον.
Λειτουργικό σύστημα
· Η συσκευή πρέπει να προσφέρεται σε δύο εκδόσεις λειτουργικού συστήματος: 
· Android
· Windows
· Η επιλογή έκδοσης θα καθορίζεται από τις ανάγκες του φορέα.
Υπολογιστική μονάδα
· Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από ενσωματωμένη μονάδα υπολογιστή, κατάλληλη για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, της οθόνης αφής και της προβολής περιεχομένου.
Παραμετροποίηση – Εξατομίκευση
· Η προσαρμογή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να επηρεάζεται η αντοχή ή η πιστοποίηση προστασίας.
Συνοδευτικός εξοπλισμός και απαιτήσεις
· Το σύστημα πρέπει να παραδίδεται πλήρως λειτουργικό, με όλα τα απαραίτητα καλώδια, τροφοδοσία και λογισμικό βασικής λειτουργίας.
· Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Εγγύηση
Ελάχιστη εγγύηση δύο (2) έτη, που θα καλύπτει το υλικό, την οθόνη, την υπολογιστική μονάδα, το λογισμικό βασικής λειτουργίας και τις εργασίες αποκατάστασης. 
Συντήρηση και Ευθύνη Βλαβών
Η συντήρηση και η ευθύνη βλαβών θα παρέχεται από τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, κατόπιν και μετά από τη σχετική εκπαίδευση από τον ανάδοχο, η συντήρηση και οι βλάβες θα αποοτελούν ευθύνη της Διευθυνσης Προγραμαμτισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Ο Δήμος ευθύνεται μόνο για βλάβες που πιθανόν προκύψουν από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. δολιοφθορά, φυσικά φαινόμενα), εκτός αν καλύπτονται από την εγγύηση.
Ενημέρωση Περιεχομένου
Η ενημέρωση θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Δήμου. Η ενημμερψση θα πρεαμτοποιείτια τοπικά ενημέρωση μέσω USB ή LAN, θα υπάρχει δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού προβολών. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει εγχειρίδιο χρήσης και εκπαίδευση προσωπικού.

Παραδοτέο Π.4 – Οργάνωση εναρκτήριας ημερίδας
Το παραδοτέο αφορά στη διοργάνωση μίας (1) εναρκτήριας ημερίδας στη Δράμα, με τη συμμετοχή περίπου 100 ατόμων. Η ημερίδα έχει ως σκοπό να σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη υλοποίησης της ΣΒΑΑ, να παρουσιάσει στους εμπλεκόμενους φορείς, στους τοπικούς παράγοντες και στους πολίτες τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος. Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα ξενοδοχείου, με παροχή γραμματειακής υποστήριξης. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει το απαραίτητο συνεδριακό υλικό:
· 100 folders διαστάσεων Α4, ποιότητα χαρτιού velvet 300gr, mat πλαστικοποίηση με λογότυπο, εκτύπωση 4ΧΡ
· 100  μπλοκ Α4 4ΧΡ
· 100 στυλό 1ΧΡ
· 100 αφίσες διαστάσεων 35x50, ποιότητας χαρτιού illustration 130gr και εκτύπωση 4ΧΡ
· Δημιουργία και αποστολή ψηφιακής πρόσκλησης
· 120 προγράμματα, διαστάσεων Α4,2 όψεων, ποιότητα χαρτιού illustration 170gr, εκτύπωση)
καθώς και τη παροχή coffee-break με καφέ, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα αποτελούμενο από συνοδευτικά εδέσματα (σφολιατοειδή, μπισκότα, κρύα σάντουιτς). Θα εκδοθεί και θα αποσταλεί δελτίο Τύπου, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί η συνολική φωτογραφική και video κάλυψη της εκδήλωσης. Ο ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεννόηση με το γραφείο τύπου του δήμου την ηλεκτρονική αποστολή των προσκλήσεων σε αποδέκτες που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή και την παρακολούθηση follow up αυτών. 
Παραδοτέο Π.5 – Σχεδίαση και παραγωγή υλικού προβολής και επικοινωνίας
Το παραδοτέο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παραγωγή υλικού προβολής της ΣΒΑΑ σε πολλαπλές μορφές. Το παραδοτέο  θα ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της ΣΒΑΑ, θα διασφαλίσει τη διάχυση των βασικών της μηνυμάτων σε ευρύ κοινό και θα καλλιεργήσει θετική εικόνα για τις δράσεις του προγράμματος μέσα από στοχευμένες καταχωρήσεις στον Τύπο, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, αλλά και ψηφιακό περιεχόμενο (βίντεο, infographics, αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα), το έργο θα αποκτήσει πολυεπίπεδη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας.
Προβλέπεται:
· H δημιουργία καταχωρίσεων στον Τύπο 3στηλο χ 15 ΑΜ και 4ΧΡ
· H παραγωγή ραδιοφωνικού spot 30 sec 
· Η παραγωγή  ενός ενημερωτικού video 30 sec
· Ο σχεδιασμός 2  infographics, 
· Ο σχεδιασμός 4 posts για τα κοινωνικά δίκτυα. 
· Ο σχεδιασμός και εκτύπωση 5.000 τρίπτυχα έντυπα ποιότητας χαρτιού Velvet 130gr, διαστάσεων 21 χ 29,7cm σε ανάπτυξη και 9,9 χ 21 cm κλειστό, εκτύπωση 4ΧΡ 
· Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση 100 έντυπων σε γραφή Braille, ώστε να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
Παραδοτέο Π.6 – Σχεδίαση και παραγωγή υλικού προώθησης
Το παραδοτέο αφορά στην παραγωγή προωθητικού υλικού με το λογότυπο της ΣΒΑΑ, το οποίο θα διανεμηθεί στο κοινό προκειμένου να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα και η εξωστρέφεια του προγράμματος. Μέσα από τη χρήση χρηστικών και οικολογικών αντικειμένων (τσάντες, παγούρια, στυλό, μολύβια με σπόρους, σελιδοδείκτες, σετ ζωγραφικής, παιχνίδια γνώσεων κ.ά.), επιδιώκεται η διαρκής υπενθύμιση της ΣΒΑΑ στην καθημερινότητα των πολιτών.
Παράλληλα, με την επιλογή αντικειμένων που προβάλλουν τοπικά πολιτιστικά στοιχεία (καλλιτεχνικά σουβέρ, έργα τέχνης καλλιτεχνών της Δράμας, σελιδοδείκτες με εμβληματικά κτήρια) προωθείται η πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου, ενώ ενισχύεται η σύνδεση της ΣΒΑΑ με τις έννοιες της βιωσιμότητας, της τοπικότητας και της συμμετοχικότητας.
Στο παραδοτέο περιλαμβάνονται:
· Υφασμάτινη οικολογική τσάντα πολλαπλών χρήσεων με το logo της ΣΒΑΑ 500 τεμ 4ΧΡ εκτύπωση.
· Ανοξείδωτο θερμός ή παγούρι  250 τεμ ,4ΧΡ εκτύπωση
· Στυλό  500 τεμ, 4ΧΡ εκτύπωση
· Προστατευτικό βαλίτσας καμπίνας, ελαστικό υφασμάτινο κάλυμμα 100 τεμ 
· Αδιάβροχα με 4ΧΡ λογότυπο , 100 τεμ 
· Αντικείμενα έργων τέχνης  καλλιτεχνών της Δράμας 100 τεμ με χώρο για εκτύπωση του λογοτύπου
· Καλλιτεχνικά σουβέρ με εικαστικά από τοπικά έργα/σημεία 1000 τεμ, 4ΧΡ εκτύπωση
· Σελιδοδείκτες με εμβληματικά κτήρια της πόλης & βιώσιμα μηνύματα 1000τεμ, 4ΧΡ εκτύπωση
· Οικολογικά σετ ζωγραφικής με ξυλομπογιές και μπλοκ  500 τεμ, 4ΧΡ εκτύπωση
· Αναδιπλούμενο παιχνίδι γνώσεων/κουίζ με σημαντικά μνημεία της  πόλης (δραμινές εξορμήσεις) 300 τεμ, 4ΧΡ εκτύπωση 
· Μολύβια με σπόρους 300 τεμ, 1ΧΡ εκτύπωση

Η παραγωγή προωθητικού υλικού με το λογότυπο της Στρατηγικής και του χρηματοδοτικού εργαλείου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των δράσεων δημοσιότητας, καθώς ενισχύει την αναγνωρισιμότητα, τη διάχυση των μηνυμάτων και την ορατότητα της ΣΒΑΑ στο ευρύ κοινό. Τα εν λόγω αντικείμενα θα διατίθενται συγκεντρωτικά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων εκδηλώσεων, των υπαίθριων ενημερωτικών συναντήσεων, των δράσεων συμμετοχής των πολιτών και των θεματικών παρουσιάσεων, με πλήρη τεκμηρίωση της διανομής τους. Η παραγωγή προωθητικού υλικού αποτελεί συνήθη και καθιερωμένη πρακτική σε έργα δημοσιότητας, καθώς λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της επικοινωνιακής ταυτότητας και της συμμετοχικότητας.
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ο σκοπός χρήσης, οι δυνητικοί αποδέκτες, ο τρόπος και η τεκμηρίωση διάθεσής του.
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Παραδοτέο Π.7 – Καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ της Α΄ Φάσης 
Προβλέπονται καταχωρήσεις και μεταδόσεις μηνυμάτων σε τοπικά ΜΜΕ (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) με στόχο την ευρεία διάχυση των μηνυμάτων της ΣΒΑΑ. Μέσω των καταχωρήσεων και των σποτ, διασφαλίζεται ότι οι δράσεις και τα οφέλη του προγράμματος θα γίνουν γνωστά σε διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, φτάνοντας ακόμη και σε κοινά που δεν είναι εξοικειωμένα με τα ψηφιακά μέσα.
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια, καλλιεργείται η εμπιστοσύνη των πολιτών και υποστηρίζεται η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην πορεία υλοποίησης της ΣΒΑΑ.
Το παραδοτέο προβλέπει την υλοποίηση τεσσάρων (4) καταχωρήσεων στον τοπικό Τύπο, καθώς και την μετάδοση 120 ραδιοφωνικών σποτ, τουλάχιστον σε δύο τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Δράμας που δύναται να μεταδίδουν συγχρηματοδοτούμενα διαφημιστικά μηνύματα και 60 τηλεοπτικών σποτ, διάρκειας 30 δευτερολέπτων το καθένα, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. 
Για κάθε ενέργεια προβολής μέσω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
· εγκεκριμένο Media Plan με τεκμηρίωση της επιλογής των μέσων,
· αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των μέσων προβολής με βάση την εμβέλεια, το κοινό-στόχο, τη γεωγραφική κάλυψη και τη συνάφεια με τους στόχους της Στρατηγικής,
· αποδεικτικά δημοσίευσης ή μετάδοσης (έντυπα, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά),
· βεβαιώσεις μετάδοσης από τους παρόχους των Μέσων,
· φωτογραφική ή ψηφιακή τεκμηρίωση (screenshots, ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, αρχεία μετάδοσης κλπ)
Το Media Plan θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την υλοποίηση κάθε ενέργειας προβολής και θα τεκμηριώνει την επιλογή των μέσων με βάση αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια.

Παραδοτέο Π.8 – Προβολή και επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων
Η σκοπιμότητα του παραδοτέου είναι η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) για τη συνεχή και άμεση επικοινωνία με το κοινό της ΣΒΑΑ. Μέσω της δημιουργίας επίσημων σελίδων και της παραγωγής στοχευμένου περιεχομένου, διασφαλίζεται η τακτική ενημέρωση, η αμφίδρομη επικοινωνία και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.
Η παρουσία της ΣΒΑΑ στα social media συμβάλλει στη διάδοση των δράσεων σε νεότερες ηλικιακές ομάδες και σε χρήστες που ενημερώνονται κυρίως από ψηφιακά μέσα, προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ευρύτερης προβολής σε χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, οι καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα του έργου και θα δημιουργήσουν αίσθημα διαρκούς σύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με την πορεία υλοποίησής του.
Το παραδοτέο περιλαμβάνει τη δημιουργία και διαχείριση επίσημων σελίδων της ΣΒΑΑ στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok).Η κυριότητα των σελίδων και οι κωδικοί διαχείρισης θα ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή. 
Ο ανάδοχος θα αναπτύξει περιεχόμενο από τους χώρους και τις δράσεις παρέμβασης του ΒΑΑ για τουλάχιστον 15 αναρτήσεις, με κείμενα και φωτογραφικό υλικό, ενώ θα υλοποιηθούν και 2 στοχευμένες καμπάνιες προώθησης στα social media διάρκειας 30 ημερών η κάθε μια.

Οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργούνται ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης ανήκουν αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και, με την ολοκλήρωσή της, υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των δικαιωμάτων διαχείρισης, των απαραίτητων στοιχείων πρόσβασης, του παραχθέντος περιεχομένου, των δημιουργικών αρχείων και των απολογιστικών στοιχείων των καμπανιών

Παραδοτέο Π.9 – Υποστηρικτικός τεχνολογικός εξοπλισμός 
Το παραδοτέο αφορά την προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την αποτελεσματική υλοποίηση, τεχνική υποστήριξη και προβολή των εκδηλώσεων του έργου. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης, ο Δήμος Δράμας, ως δικαιούχος, δεσμεύεται να υλοποιήσει ενεργητικές και συμμετοχικές δράσεις ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της κοινωνικής αποδοχής και της ουσιαστικής εμπλοκής των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής παρέμβασης. Η εμπειρία από προηγούμενες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης καταδεικνύει ότι η συστηματική και άμεση δια ζώσης επικοινωνία με τους ωφελούμενους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής διάχυσης της πληροφόρησης. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται η διοργάνωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) υπαίθριων ενημερωτικών συναντήσεων ανά έτος, με θεματολογία σχετική με την πορεία, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της ΣΒΑΑ. Ο ανάδοχος οφείλει να υποδείξει στο επικοινωνιακό του πλάνο, την ομάδα στόχου, τη θεματολογία και τον τόπο διεξαγωγής των ενημερωτικών συναντήσεων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:


Δύο (2) συσκευές κινητές συσκευές υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, με λειτουργικό σύστημα iOS 256GB για υψηλής ποιότητας φωτογραφική και βιντεοληπτική τεκμηρίωση, real-time κάλυψη και δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: iOS στην πλέον πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση κατά τον χρόνο παράδοσης με υποχρεωτική δυνατότητα λήψης ενημερώσεων για τουλάχιστον 6 έτη.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ–ΑΠΟΔΟΣΗ: Επεξεργαστής τελευταίας γενιάς, με αρχιτεκτονική υψηλής ενεργειακής απόδοσης και δυνατότητα εκτέλεσης απαιτητικών εφαρμογών επεξεργασίας βίντεο και εικόνας με υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης (on‑device AI processing). 
ΜΝΗΜΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Ελάχιστη εσωτερική μνήμη 256GB.  Μνήμη RAM υψηλής χωρητικότητας, κατάλληλη για επεξεργασία μεγάλων αρχείων πολυμέσων. 
ΟΘΟΝΗ: τεχνολογίας OLED ή ισοδύναμης, με υψηλή φωτεινότητα (τουλάχιστον 2.000 nits σε HDR).  Διαγώνιος τουλάχιστον 6,7 ιντσών. Υψηλός ρυθμός ανανέωσης (τουλάχιστον 120 Hz). 
ΚΑΜΕΡΑ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Πολλαπλό σύστημα κάμερας με αισθητήρες υψηλής ανάλυσης.  Υποστήριξη λήψης βίντεο σε ανάλυση 4K έως και 120 fps.  Υποστήριξη λήψης σε ProRes, HDR, Dolby Vision ή ισοδύναμα επαγγελματικά πρότυπα. Προηγμένη οπτική σταθεροποίηση εικόνας (sensor‑shift ή ισοδύναμη). Λειτουργίες νυχτερινής λήψης με βελτιστοποίηση χαμηλού φωτισμού. Υψηλής ποιότητας μικρόφωνα με δυνατότητα καταγραφής spatial audio ή ισοδύναμου. 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Υποστήριξη δικτύων 5G (mmWave και sub‑6) όπου διατίθεται.  Wi‑Fi τελευταίας γενιάς (Wi‑Fi 6E ή νεότερο).  Bluetooth τελευταίας έκδοσης.  Θύρα φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σύγχρονου τύπου υψηλής ταχύτητας. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Βιομετρική πιστοποίηση προηγμένης τεχνολογίας (αναγνώριση προσώπου 3D ή ισοδύναμη).  Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση συσκευής και προστασία δεδομένων επιπέδου enterprise.  Συμβατότητα με συστήματα MDM για διαχείριση συσκευών. 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας, ικανή να υποστηρίζει εντατική χρήση (λήψη βίντεο, επεξεργασία, μεταφορές αρχείων) για όλη την ημέρα. 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Πιστοποίηση αντοχής σε νερό και σκόνη IP68 ή ανώτερη.  Ενισχυμένο προστατευτικό γυαλί υψηλής αντοχής ή ισοδύναμο.

Ένα (1) Φορητό υπολογιστή επαγγελματικών προδιαγραφών, τύπου 2‑in‑1 (convertible), με οθόνη αφής 14 ιντσών, κατάλληλου για τις απαιτητικές εργασίες διοίκησης και διαχείρισης των δράσεων της συμβάσης, για την κάλυψη των αναγκών φορητότητας (ενημερωτικές δράσεις πεδίου), για την επεξεργασία υλικού τη διαχείριση παρουσιάσεων και το συντονισμό κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές ΜΟΡΦΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Τύπος 2‑in‑1 convertible με δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης 360°. Σασί κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής (π.χ. αλουμίνιο ή ισοδύναμο).  Βάρος έως 1,4 kg. Πάχος έως 17 mm. 
ΟΘΟΝΗ: Μέγεθος 14" διαγωνίως.  Αφής (touchscreen) με υποστήριξη γραφίδας.  Τεχνολογία IPS ή ισοδύναμη, υψηλής φωτεινότητας.  Ανάλυση WUXGA (1920×1200) ή ανώτερη. Αντιθαμβωτική επίστρωση. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: τελευταίας γενιάς, κατάλληλος για επαγγελματική χρήση.  Απόδοση αντίστοιχη ή ανώτερη επεξεργαστών σειράς Intel Core Ultra / Core i7 τελευταίας γενιάς ή ισοδύναμου. 
ΜΝΗΜΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: RAM: τουλάχιστον 16 GB LPDDR5 ή νεότερη τεχνολογία.  Αποθήκευση: 512 GB SSD NVMeή μεγαλύτερη. 
ΓΡΑΦΙΚΑ: Ενσωματωμένη GPU τελευταίας γενιάς, κατάλληλη για επαγγελματικές εφαρμογές, τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και πολλαπλές οθόνες. 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Wi‑Fi 6E ή νεότερο. Bluetooth τελευταίας έκδοσης.  Θύρες: 2× USB‑C (Thunderbolt ή ισοδύναμο), 1× USB‑A, HDMI ή ισοδύναμη έξοδος εικόνας, Υποδοχή ακουστικών , Υποστήριξη docking station. 
ΚΑΜΕΡΑ – ΉΧΟΣ: Κάμερα υψηλής ανάλυσης 1080pμε λειτουργίες βελτιστοποίησης εικόνας.  Μικρόφωνα πολλαπλών κατευθύνσεων.  Ηχεία υψηλής ποιότητας με τεχνολογία βελτίωσης ήχου. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βιομετρική πιστοποίηση (αναγνώριση προσώπου IR ή αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος). TPM 2.0 ή ισοδύναμο.  Κλείστρο απορρήτου κάμερας (privacy shutter).
ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Αυτονομία τουλάχιστον 10 ωρών πραγματικής χρήσης. Γρήγορη φόρτιση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 11 Pro ή ισοδύναμο επαγγελματικό περιβάλλον. 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: Γραφίδα (stylus) συμβατή με την οθόνη αφής. Τροφοδοτικό USB‑C υψηλής ισχύος. Εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.

Ένα (1) ViewSonic LS740HD Laser Projector για προβολή παρουσιάσεων, οπτικών υλικών και ενημερωτικού περιεχομένου με υψηλή φωτεινότητα και καθαρότητα εικόνας.

Μία (1) Elite Screens Yard Master 2 – Οθόνη Προβολής 120" για δημιουργία επαγγελματικού οπτικού πεδίου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ένα (1) Φορητό ηχοσύστημα με δύο μικρόφωνα για αξιόπιστη ενίσχυση ήχου, ομιλίες, παρουσιάσεις και διαδραστικές παρεμβάσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό πλήρως λειτουργικό, με εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και με όλες τις απαιτούμενες οδηγίες χρήσης. Η συντήρηση και η ευθύνη βλαβών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης θα παρέχεται από τον ανάδοχο, ενώ μετά τη λήξη της εγγύησης η ευθύνη θα μεταφέρεται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, εκτός περιπτώσεων που καλύπτονται από την εγγύηση. 

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός εξασφαλίζει την αυτονομία, την επαγγελματική ποιότητα και την τεχνική πληρότητα όλων των δράσεων του έργου. Επιτρέπει την άμεση παραγωγή και διάχυση επικοινωνιακού υλικού, τη βέλτιστη διεξαγωγή παρουσιάσεων και την αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού και των φορέων. Παράλληλα, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες κινητικότητας, ευελιξίας και πολυμέσων που απαιτούνται για εκδηλώσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες και συνθήκες.
Β΄ Φάση: Εφαρμογή Επικοινωνιακής Στρατηγικής και προώθηση  των στόχων και δράσεων του ΣΒΑΑ σε Τοπική  & Εθνική  Εμβέλεια (Μήνες 07-12)
Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στην εντατική προβολή της ΣΒΑΑ και στη διεύρυνση της απήχησής της σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η συστηματική επικοινωνία των δράσεων.
Περιγραφή Παραδοτέων
Παραδοτέο Π.10 – Δημιουργία υλικού επικοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών της Β΄ Φάσης
Η σκοπιμότητα του παραδοτέου είναι η παραγωγή πολυμεσικού και έντυπου υλικού που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διάχυσης των μηνυμάτων της ΣΒΑΑ. Μέσω βίντεο, ραδιοφωνικών σποτ, καταχωρήσεων, αναρτήσεων και infographics, εξασφαλίζεται πολυκαναλική επικοινωνία που καλύπτει διαφορετικά κοινά. Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων και γραφικών ενισχύει την κατανόηση, την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα της προβολής του έργου. Προβλέπεται:
· H παραγωγή ενός ενημερωτικού video 30 sec
· Η παραγωγή ραδιοφωνικού spot 30 sec 
· Η δημιουργία καταχωρίσεων για τον τύπο διάστασης 3στηλο χ 15 ΑΜ και 4ΧΡ
· Ο σχεδιασμός 4infographics 
· Ο σχεδιασμός 12 posts για τα κοινωνικά δίκτυα. 
προκειμένου το έργο να αποκτήσει πολυεπίπεδη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας.

Παραδοτέο Π.11– Καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ
Το παραδοτέο αποσκοπεί στη διαρκή ενημέρωση του κοινού μέσω τοπικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων. Οι καταχωρήσεις, σε συνδυασμό με ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, διασφαλίζουν την προσέγγιση ενός μεγάλου εύρους πολιτών, περιλαμβανομένων εκείνων που ενημερώνονται κυρίως από παραδοσιακά μέσα. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται εμπιστοσύνη, διασφαλίζεται η διαφάνεια και επιτυγχάνεται ευρεία διάδοση των δράσεων και αποτελεσμάτων της ΣΒΑΑ.
Το παραδοτέο προβλέπει την υλοποίηση τεσσάρων (4) καταχωρήσεων στον τοπικό Τύπο, καθώς και την μετάδοση 120 ραδιοφωνικών σποτ ,τουλάχιστον σε δύο τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Δράμας που δίνεται να μεταδίδουν συγχρηματοδοτούμενα διαφημιστικά μηνύματα και 60 τηλεοπτικών σποτ, διάρκειας 30 δευτερολέπτων το καθένα, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. 
Για κάθε ενέργεια προβολής μέσω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
· εγκεκριμένο Media Plan με τεκμηρίωση της επιλογής των μέσων,
· αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των μέσων προβολής με βάση την εμβέλεια, το κοινό-στόχο, τη γεωγραφική κάλυψη και τη συνάφεια με τους στόχους της Στρατηγικής,
· αποδεικτικά δημοσίευσης ή μετάδοσης (έντυπα, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά),
· βεβαιώσεις μετάδοσης από τους παρόχους των Μέσων,
· φωτογραφική ή ψηφιακή τεκμηρίωση (screenshots, ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, αρχεία μετάδοσης κλπ)
Το Media Plan θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την υλοποίηση κάθε ενέργειας προβολής και θα τεκμηριώνει την επιλογή των μέσων με βάση αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια.

Παραδοτέο Π.12 – Προβολή και επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων
Η σκοπιμότητα του παραδοτέου είναι η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) για τη συνεχή και άμεση επικοινωνία με το κοινό της ΣΒΑΑ. Μέσω της δημιουργίας επίσημων σελίδων και της παραγωγής στοχευμένου περιεχομένου, διασφαλίζεται η τακτική ενημέρωση, η αμφίδρομη επικοινωνία και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.
Η παρουσία της ΣΒΑΑ στα social media συμβάλλει στη διάδοση των δράσεων σε νεότερες ηλικιακές ομάδες και σε χρήστες που ενημερώνονται κυρίως από ψηφιακά μέσα, προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ευρύτερης προβολής σε χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, οι καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα του έργου και θα δημιουργήσουν αίσθημα διαρκούς σύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με την πορεία υλοποίησής του.
Το παραδοτέο περιλαμβάνει κατ ελάχιστο:
· Δημιουργία περιεχομένου για τουλάχιστον 15 αναρτήσεις σε όλες τις σελίδες κοινωνικών δικτύων που θα έχουν δημιουργηθεί με κείμενα και φωτογραφικό υλικό. 
· Υλοποίηση κατ ελάχιστο 4 χορηγούμενες στοχευμένες καμπάνιες προώθησης στα social media διάρκειας 30 ημερών η κάθε μια.
Οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργούνται ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης ανήκουν αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και, με την ολοκλήρωσή της, υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των δικαιωμάτων διαχείρισης, των απαραίτητων στοιχείων πρόσβασης, του παραχθέντος περιεχομένου, των δημιουργικών αρχείων και των απολογιστικών στοιχείων των καμπανιών.
Γ΄ Φάση: Εξωστρέφεια των δράσεων του ΣΒΑΑ σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Μήνες 13-24)
Η  Γ΄ φάση επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια της ΣΒΑΑ και στη διεύρυνση της απήχησής της εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η συστηματική επικοινωνία των δράσεων, η διάχυση των αποτελεσμάτων η ανάπτυξη συνεργασιών.
Περιγραφή Παραδοτέων

Παραδοτέο Π.13 – Διοργάνωση ημερίδας σε πόλη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Το παραδοτέο αφορά στη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στην έδρα της Π.Α.Μ.Θ  με 100 συμμετέχοντες. Σκοπός της είναι η παρουσίαση της ΣΒΑΑ σε ένα ευρύτερο κοινό, πέραν των ορίων του Δήμου Δράμας, και η δικτύωση με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς σε περιφερειακό επίπεδο. Η εκδήλωση θα συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειριών, την προβολή καλών πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας με όμορους δήμους και περιφερειακές δομές. Παράλληλα, θα προαχθεί η εξωστρέφεια και η ενδυνάμωση της εικόνας του Δήμου Δράμας ως ενεργού φορέα ανάπτυξης.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα, με παροχή γραμματειακής υποστήριξης. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει το απαραίτητο συνεδριακό υλικό:
· 100 folders διαστάσεων Α4, ποιότητα χαρτιού velvet 300gr, mat πλαστικοποίηση με λογότυπο, εκτύπωση 4ΧΡ
· 100  μπλοκ Α4 4ΧΡ
· 100 στυλό
· 100 αφίσες διαστάσεων 35x50, ποιότητας χαρτιού illustration 130gr και εκτύπωση 4ΧΡ
· Δημιουργία και αποστολή ψηφιακής πρόσκλησης
· 120 προγράμματα, διαστάσεων Α4,2 όψεων, ποιότητα χαρτιού illustration 170gr, εκτύπωση)
καθώς και τη παροχή coffee-break με καφέ, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα αποτελούμενο από συνοδευτικά εδέσματα (σφολιατοειδή, μπισκότα, κρύα σάντουιτς). Θα εκδοθεί και θα αποσταλεί δελτίο Τύπου, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί η συνολική φωτογραφική και video κάλυψη της εκδήλωσης. 
To παραδοτέο περιλαμβάνει επίσης για 4 στελέχη του Δήμου Δράμας την εξασφάλιση της δαπάνης διατροφής αυτών πλέον του διαλείμματος καφέ που θα παρασχεθεί σε όλους τους συμμετέχοντες της ημερίδας.
Για κάθε ενέργεια προβολής μέσω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
· εγκεκριμένο Media Plan με τεκμηρίωση της επιλογής των μέσων,
· αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των μέσων προβολής με βάση την εμβέλεια, το κοινό-στόχο, τη γεωγραφική κάλυψη και τη συνάφεια με τους στόχους της Στρατηγικής,
· αποδεικτικά δημοσίευσης ή μετάδοσης (έντυπα, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά),
· βεβαιώσεις μετάδοσης από τους παρόχους των Μέσων,
· φωτογραφική ή ψηφιακή τεκμηρίωση (screenshots, ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, αρχεία μετάδοσης κλπ)
Το Media Plan θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την υλοποίηση κάθε ενέργειας προβολής και θα τεκμηριώνει την επιλογή των μέσων με βάση αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια.

Παραδοτέο Π.14 –Διοργάνωση ημερίδας στην Αθήνα
Η σκοπιμότητα του παραδοτέου είναι η διοργάνωση ημερίδας στην Αθήνα, με συμμετοχή 100 ατόμων, η οποία θα φέρει τη ΣΒΑΑ στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου. Η εκδήλωση θα αποτελέσει ευκαιρία για ανάδειξη των στόχων και των δράσεων του Δήμου Δράμας σε κεντρικούς φορείς λήψης αποφάσεων, υπουργεία, εθνικούς οργανισμούς και δίκτυα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα της ΣΒΑΑ, θα δημιουργηθούν δυνατότητες συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο και θα προβληθεί ο Δήμος Δράμας ως παράδειγμα στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα, με παροχή γραμματειακής υποστήριξης. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει το απαραίτητο συνεδριακό υλικό:
· 100 folders διαστάσεων Α4, ποιότητα χαρτιού velvet 300gr, mat πλαστικοποίηση με λογότυπο, εκτύπωση 4ΧΡ
· 100  μπλοκ Α4 4ΧΡ
· 100 στυλό
· 100 αφίσες διαστάσεων 35x50, ποιότητας χαρτιού illustration 130gr και εκτύπωση 4ΧΡ
· Δημιουργία και αποστολή ψηφιακής πρόσκλησης
· 120 προγράμματα, διαστάσεων Α4,2 όψεων, ποιότητα χαρτιού illustration 170gr, εκτύπωση)
καθώς και τη παροχή coffee-break με καφέ, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα αποτελούμενο από συνοδευτικά εδέσματα (σφολιατοειδή, μπισκότα, κρύα σάντουιτς) . Θα εκδοθεί και θα αποσταλεί δελτίο Τύπου, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί η συνολική φωτογραφική και video κάλυψη της εκδήλωσης.
To παραδοτέο επίσης περιλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τέσσερα (4) στελέχη του Δήμου, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από οικονομικό φορέα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
Οδικές μετακινήσεις
· Οδική μεταφορά από τη Δράμα προς την Θεσσαλονίκη και από την Θεσσαλονίκη προς τη Δράμα, για τέσσερα (4) στελέχη του Δήμου.
Αεροπορικές μετακινήσεις
· Εξασφάλιση αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη, για τέσσερα (4) στελέχη.
· Τα εισιτήρια θα πρέπει να καλύπτουν τις ημερομηνίες και ώρες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην ημερίδα.
Διαμονή
· Εξασφάλιση δύο (2) διανυκτερεύσεων για τέσσερα (4) στελέχη σε ξενοδοχείο κατ’ ελάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων, το οποίο βρίσκεται εντός του κέντρου της Αθήνας.
· Τα δωμάτια θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις σύγχρονες παροχές άνεσης και να περιλαμβάνουν πρωινό.
Διατροφή
· Παροχή γευμάτων (μεσημεριανό και δείπνο) για τα τέσσερα (4) στελέχη, για τις ημέρες παραμονής τους στην Αθήνα.
· Η διατροφή μπορεί να παρέχεται είτε εντός του ξενοδοχείου είτε σε συνεργαζόμενους χώρους εστίασης, και θα οριστικοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή.
Μετακινήσεις εντός Αθηνών
· Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εντός της πόλης για τις ανάγκες μετάβασης των στελεχών: 
· από και προς το αεροδρόμιο,
· από και προς τον χώρο διεξαγωγής της ημερίδας,
· καθώς και για λοιπές απαραίτητες μετακινήσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Παραδοτέο Π.15– Συμμετοχή του Δήμου Δράμας και παρουσίαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνέδρια, workshop κλπ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η σκοπιμότητα του παραδοτέου είναι η διεθνής διάσταση και εξωστρέφεια της ΣΒΑΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου σε συνέδρια, ευρωπαϊκά φόρουμ, θεματικά workshops και θεσμικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (EU Regions Week) στις Βρυξέλλες καθώς και του EUI Forum, το οποίο πραγματοποιείται ανά διετία και αποτελεί κορυφαία διοργάνωση για τον ευρωπαϊκό διάλογο γύρω από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς εξωστρέφειας και προβολής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Δράμας, ενισχύοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την απόκτηση τεχνογνωσίας, τη δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς και την παρουσίαση της Δράμας ως παραδείγματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την εικόνα του ως ενεργού εταίρου στον ευρωπαϊκό διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
To παραδοτέο περιλαμβάνει για τρία (3) στελέχη του Δήμου Δράμας:
Οδικές μετακινήσεις
· Οδική μεταφορά από τη Δράμα προς την Θεσσαλονίκη και από την Θεσσαλονίκη προς τη Δράμα.
Αεροπορικές μετακινήσεις
· Εξασφάλιση αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – προτεινόμενη Ευρωπαϊκή πόλη – Θεσσαλονίκη
· Τα εισιτήρια θα πρέπει να καλύπτουν τις ημερομηνίες και ώρες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην ημερίδα.
   Μετακινήσεις στην ευρωπαϊκή πόλη προορισμού
· Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο της ευρωπαϊκής πόλης.
· Οι μετακινήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή πρόσβαση στο ξενοδοχείο και στους χώρους διεξαγωγής των εργασιών.
Διαμονή
· Εξασφάλιση τριών (3) διανυκτερεύσεων για τρία (3) στελέχη σε ξενοδοχείο κατ’ ελάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων ή ισοδύναμης κατηγορίας, εντός της πόλης προορισμού.
· Τα δωμάτια θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες παροχές άνεσης και να περιλαμβάνουν πρωινό.
Για τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας σε συνέδρια, workshops ή άλλες εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα τηρούνται υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, ήτοι: απόφαση συμμετοχής, πλήρης τεκμηρίωση συνάφειας της εκδήλωσης με τη ΣΒΑΑ, επίσημο πρόγραμμα και πρόσκληση/εγγραφή, παρουσίαση ή υλικό συμμετοχής, ταξιδιωτικά παραστατικά, απολογιστική έκθεση και σύνδεση της συμμετοχής με τη προσκόμιση αντίστοιχων παραδοτέων. Η επιλογή της εκδήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά βάσει της θεματικής συνάφειας με τη ΣΒΑΑ και κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής
Δ΄ Φάση: Ολοκλήρωση, Απολογισμός & Κεφαλοποίηση του Έργου (Μήνες 25-36)
Η τέταρτη φάση της ΣΒΑΑ επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση και αποτίμηση του έργου, με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, την αναγνώριση της συμβολής όλων των εμπλεκόμενων και τη δημιουργία παρακαταθήκης για το μέλλον. Ο βασικός στόχος είναι να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε, να αναδειχθεί η συμβολή των φορέων και των πολιτών και να προβληθεί η Δράμα ως πόλη-πρότυπο στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της φάσης αυτής:
· Παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα της ΣΒΑΑ και αποτιμάται η επίδρασή τους στην τοπική κοινωνία, με έμφαση στις θετικές αλλαγές και στη βιώσιμη προοπτική.
· Γίνεται δημόσια αναγνώριση της συμβολής θεσμικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, καθώς και των πολιτών, καλλιεργώντας αίσθημα συλλογικής ιδιοκτησίας και συμμετοχής.
· Προβάλλεται η Δράμα ως παράδειγμα στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με δυνατότητα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για άλλους δήμους στην Ελλάδα και διεθνώς.
· Δημιουργείται ένα κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας, με καταγραφή καλών πρακτικών, προτάσεις βελτίωσης και μεθοδολογικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικά έργα και στρατηγικές.
· Περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε workshop για καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκές πόλεις, δίνοντας την ευκαιρία στον Δήμο Δράμας να αντλήσει εμπειρίες, να ανταλλάξει τεχνογνωσία και να ενισχύσει τα δίκτυα συνεργασίας του σε διεθνές επίπεδο.
Με τον τρόπο αυτό, η Φάση Δ διασφαλίζει ότι η ΣΒΑΑ δεν θα αποτελέσει ένα μεμονωμένο έργο, αλλά θα αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στη Δράμα, αναδεικνύοντας την πόλη σε ενεργό μέλος του ευρωπαϊκού διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργώντας τις βάσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Περιγραφή Παραδοτέων

Παραδοτέο Π.16 – Δημιουργία Έντυπου και Ψηφιακού Λευκώματος ΣΒΑΑ
Η σκοπιμότητα του παραδοτέου είναι η συγκέντρωση και συστηματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ΣΒΑΑ σε ένα ολοκληρωμένο λεύκωμα. Το λεύκωμα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο αποτύπωσης της εμπειρίας, της πορείας και των δράσεων που υλοποιήθηκαν. Θα λειτουργήσει τόσο ως αναμνηστικό όσο και ως εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για φορείς, πολίτες και ερευνητές, ενισχύοντας την παρακαταθήκη του έργου για το μέλλον και προβάλλοντας τον Δήμο Δράμας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Το παραδοτέο περιλαμβάνει:
· Σχεδίαση Λευκώματος 64 σελίδων στα Ελληνικά και Αγγλικά 
· Εκτύπωση Λευκώματος συνολικά  1000 τεμάχια  με σκληρό εξώφυλλο 64 σελίδων σώμα, συν τετράχρωμου σκληρού εξωφύλλου, διαστάσεων 23Χ33cm. Κουβερτούρα με τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί velvet 200gr. Εσωτερικά τετράχρωμη εκτύπωση με βερνίκι νερού τύπου Satin σε χαρτί velvet 170gr Το εξώφυλλο και η κουβερτούρα με ΜΑΤ πλαστικοποίηση μίας (1) όψης. Βιβλιοδεσία καλλιτεχνική με σκληρά καπάκια, ραφτό-κολλητό.

Παραδοτέο Π.17– Παραγωγή Απολογιστικού Οπτικοακουστικού Υλικού
Το παραδοτέο αποσκοπεί στη δημιουργία πολυμεσικού απολογιστικού υλικού (βίντεο, φωτογραφίες, καταχωρήσεις, posts, infographics) που θα συνοψίζει τα αποτελέσματα και θα προβάλει με οπτικοακουστικό τρόπο τα έργα και τις δράσεις της ΣΒΑΑ. 
Μέσα από συνεντεύξεις και οπτικά στιγμιότυπα θα αποτυπωθεί η συμβολή της στρατηγικής στην τοπική κοινωνία, εξασφαλίζοντας παράλληλα υλικό που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές προβολές και εκδηλώσεις.
Προβλέπεται:
· H παραγωγή video διάρκειας 2–3 λεπτών με απολογισμό έργων και συνεντεύξεις για χρήση στη τηλεόραση αλλά και στα social media
· H παραγωγή 50 φωτογραφιών για αρχείο & χρήση σε social media
· Ο σχεδιασμός καταχώρησης 3 στηλο χ 15 cm / 4χρ & ΑΜ
· Ο σχεδιασμός 12 Posts για social media
· O σχεδιασμός 4 infographics 

Παραδοτέο Π.18 – Προβολή των αποτελεσμάτων της ΣΒΑΑ σε τοπικά ΜΜΕ
Η σκοπιμότητα του παραδοτέου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ΣΒΑΑ στο ευρύ κοινό μέσω τοπικών εφημερίδων, blogs, portals, καθώς και με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις. Οι δράσεις αυτές διασφαλίζουν τη διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και καλλιεργούν αίσθημα διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής. Με τον τρόπο αυτόν, το έργο αποκτά δημόσια απήχηση και εδραιώνεται στη συλλογική συνείδηση των πολιτών.
Το παραδοτέο προβλέπει την υλοποίηση τεσσάρων (4) καταχωρήσεων στον τοπικό Τύπο, καθώς και την μετάδοση 60 ραδιοφωνικών σποτ ,τουλάχιστον σε δύο τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Δράμας που δίνεται να μεταδίδουν συγχρηματοδοτούμενα διαφημιστικά μηνύματα και 30 τηλεοπτικών σποτ, διάρκειας 30 δευτερολέπτων το καθένα, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. 
Για κάθε ενέργεια προβολής μέσω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
· εγκεκριμένο Media Plan με τεκμηρίωση της επιλογής των μέσων,
· αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των μέσων προβολής με βάση την εμβέλεια, το κοινό-στόχο, τη γεωγραφική κάλυψη και τη συνάφεια με τους στόχους της Στρατηγικής,
· αποδεικτικά δημοσίευσης ή μετάδοσης (έντυπα, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά),
· βεβαιώσεις μετάδοσης από τους παρόχους των Μέσων,
· φωτογραφική ή ψηφιακή τεκμηρίωση (screenshots, ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, αρχεία μετάδοσης κλπ)
Το Media Plan θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την υλοποίηση κάθε ενέργειας προβολής και θα τεκμηριώνει την επιλογή των μέσων με βάση αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια.


Παραδοτέο Π.19 – Προβολή και επικοινωνία με χρήση των κοινωνικών δικτύων
Το παραδοτέο στοχεύει  στη  συνέχιση και ενίσχυση της επικοινωνίας μέσω των social media, τα οποία αποτελούν τον πλέον διαδραστικό και άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες. Με αναρτήσεις, βίντεο testimonials, infographics και χορηγούμενες καμπάνιες, επιτυγχάνεται η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων, η ενίσχυση της συμμετοχής και η προβολή της ΣΒΑΑ σε εθνικό και διεθνές ψηφιακό κοινό.
Το παραδοτέο περιλαμβάνει κατ ελάχιστο:
· Δημιουργία περιεχομένου για τουλάχιστον 15 αναρτήσεις σε όλες τις σελίδες κοινωνικών δικτύων που θα έχουν δημιουργηθεί με κείμενα και φωτογραφικό υλικό 
· Δημιουργία και μετάδοση δύο (2) video testimonials
· Σχεδίαση 4 infographics
· Υλοποίηση κατ ελάχιστο 4 χορηγούμενες στοχευμένες καμπάνιες προώθησης στα social media (facebook, instagramm, 
·   tic toc) διάρκειας 30 ημερών η κάθε μια.

Οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργούνται ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης ανήκουν αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και, με την ολοκλήρωσή της, υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των δικαιωμάτων διαχείρισης, των απαραίτητων στοιχείων πρόσβασης, του παραχθέντος περιεχομένου, των δημιουργικών αρχείων και των απολογιστικών στοιχείων των καμπανιών.

Παραδοτέο Π.20 – Συμμετοχή του Δήμου Δράμας και παρουσίαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνέδρια, workshop κλπ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η σκοπιμότητα του παραδοτέου είναι η διεθνής διάσταση και εξωστρέφεια της ΣΒΑΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου σε συνέδρια, ευρωπαϊκά φόρουμ, θεματικά workshops και θεσμικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (EU Regions Week) στις Βρυξέλλες καθώς και του EUI Forum, το οποίο πραγματοποιείται ανά διετία και αποτελεί κορυφαία διοργάνωση για τον ευρωπαϊκό διάλογο γύρω από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς εξωστρέφειας και προβολής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Δράμας, ενισχύοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την απόκτηση τεχνογνωσίας, τη δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς και την παρουσίαση της Δράμας ως παραδείγματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την εικόνα του ως ενεργού εταίρου στον ευρωπαϊκό διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εξασφάλιση μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τρία (3) στελέχη του Δήμου Δράμας, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Η επιλογή του Ευρωπαϊκού προορισμού και της εκδήλωσης θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
To παραδοτέο περιλαμβάνει για τρία (3) στελέχη του Δήμου Δράμας:
Οδικές μετακινήσεις
· Οδική μεταφορά από τη Δράμα προς την Θεσσαλονίκη και από την Θεσσαλονίκη προς τη Δράμα.
Αεροπορικές μετακινήσεις
· Εξασφάλιση αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – προτεινόμενη Ευρωπαϊκή πόλη – Θεσσαλονίκη
· Τα εισιτήρια θα πρέπει να καλύπτουν τις ημερομηνίες και ώρες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην ημερίδα.
Μετακινήσεις στην ευρωπαϊκή πόλη προορισμού
· Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο της ευρωπαϊκής πόλης.
· Οι μετακινήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή πρόσβαση στο ξενοδοχείο και στους χώρους διεξαγωγής των εργασιών.
Διαμονή
· Εξασφάλιση τριών (3) διανυκτερεύσεων για τρία (3) στελέχη σε ξενοδοχείο κατ’ ελάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων ή ισοδύναμης κατηγορίας, εντός της πόλης προορισμού.
· Τα δωμάτια θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες παροχές άνεσης και να περιλαμβάνουν πρωινό
Για τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας σε συνέδρια, workshops ή άλλες εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα τηρούνται υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, ήτοι: απόφαση συμμετοχής, πλήρης τεκμηρίωση συνάφειας της εκδήλωσης με τη ΣΒΑΑ, επίσημο πρόγραμμα και πρόσκληση/εγγραφή, παρουσίαση ή υλικό συμμετοχής, ταξιδιωτικά παραστατικά, απολογιστική έκθεση και σύνδεση της συμμετοχής με τη προσκόμιση αντίστοιχων παραδοτέων. Η επιλογή της εκδήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά βάσει της θεματικής συνάφειας με τη ΣΒΑΑ και κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής

Παραδοτέο Π.21 – Διοργάνωση ημερίδας κλεισίματος έργου στη Δράμα
Το παραδοτέο αφορά στη διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης λήξης της ΣΒΑΑ, με τη συμμετοχή περίπου 100 ατόμων. Η ημερίδα θα αποτελέσει την κορυφαία δράση διάχυσης και λογοδοσίας, όπου θα παρουσιαστούν τα συνολικά αποτελέσματα και η συμβολή του έργου στην ανάπτυξη της Δράμας. Στόχος είναι να αναγνωριστεί η συμβολή των φορέων και των πολιτών, να αναδειχθεί η ΣΒΑΑ ως πρότυπο στρατηγικής και να δημιουργηθεί θετική παρακαταθήκη για το μέλλον. Η εκδήλωση θα καλυφθεί από τα μέσα ενημέρωσης και θα μεταδοθεί διαδικτυακά, ώστε να διασφαλιστεί η ευρεία διάχυση και συμμετοχή.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα, με παροχή γραμματειακής υποστήριξης. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει το απαραίτητο συνεδριακό υλικό:
· 100 folders διαστάσεων Α4, ποιότητα χαρτιού velvet 300gr, mat πλαστικοποίηση με λογότυπο, εκτύπωση 4ΧΡ
· 100  μπλοκ Α4 4ΧΡ
· 100 στυλό
· 100 αφίσες διαστάσεων 35x50, ποιότητας χαρτιού illustration 130gr και εκτύπωση 4ΧΡ
· Δημιουργία και αποστολή ψηφιακής πρόσκλησης
· 120 προγράμματα, διαστάσεων Α4,2 όψεων, ποιότητα χαρτιού illustration 170gr, εκτύπωση)
καθώς και τη παροχή coffee-break με καφέ, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα αποτελούμενο από συνοδευτικά εδέσματα (σφολιατοειδή, μπισκότα, κρύα σάντουιτς) . Θα εκδοθεί και θα αποσταλεί δελτίο Τύπου, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί η συνολική φωτογραφική και video κάλυψη της εκδήλωσης.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η σύμβαση με τίτλο «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας της ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας 2021-2027 με κωδικό ΣΑΕ …….. και κωδ. ΟΠΣ 6038582.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με ΑΛΕ: ……… 

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όχι πέρα από τις 31.12.2029. 
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής: 
· Α ΦΑΣΗ : 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
· Β ΦΑΣΗ: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
· Γ ΦΑΣΗ: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
· Δ ΦΑΣΗ: 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τα Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας.

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……… €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ή ….. € με το Φ.Π.Α.

5.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την οριστική παραλαβή κάθε τμήματος. Ο ανάδοχος θα υποβάλει τα παραδοτέα για κάθε αναφερόμενη Φάση. 
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση, η οποία θα έχει διάρκεια 36 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και διακρίνεται σε τέσσερις Φάσεις.
[bookmark: _Hlk223440415]ΦΑΣΗ Α Σχεδιασμός & Θέσπιση Ταυτότητας του Έργου (Μήνες 01-06). Θα πραγματοποιηθεί πληρωμή ποσοστού 46,63% του συμβατικού τιμήματος με την παραλαβή της εν λόγω Φάσης, ήτοι των παραδοτέων:
Π.1 – Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου ΒΑΑ και εξειδίκευσης
Π.2 – Δημιουργία λογοτύπου, σλόγκαν και βασικής ταυτότητας ΣΒΑΑ
Π.3 – Υλικό σήμανσης του ΣΒΑΑ εντός του Δήμου
Π.4 – Οργάνωση εναρκτήριας ημερίδας
Π.5 – Σχεδίαση και παραγωγή υλικού προβολής και επικοινωνίας
Π.6 – Σχεδίαση και παραγωγή υλικού προώθησης
Π.7 – Καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ της Α΄ Φάσης
Π.8 – Προβολή και επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων
Π.9 – Υποστηρικτικός τεχνολογικός εξοπλισμός


ΦΑΣΗ Β: Εφαρμογή Επικοινωνιακής Στρατηγικής και προώθηση  των στόχων και δράσεων του ΣΒΑΑ σε Τοπική  & Εθνική  Εμβέλεια (Μήνες 07-12). Θα πραγματοποιηθεί πληρωμή ποσοστού 8,90% του συμβατικού τιμήματος με την παραλαβή της εν λόγω Φάσης, ήτοι των παραδοτέων: 
Π.10 – Δημιουργία υλικού επικοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών της Β΄ Φάσης
Π.11 – Καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ της Β΄ Φάσης
Π.12 – Προβολή και επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων

ΦΑΣΗ Γ Εξωστρέφεια των δράσεων του ΣΒΑΑ σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Μήνες 13-24). Θα πραγματοποιηθεί πληρωμή ποσοστού 17,31% του συμβατικού τιμήματος με την παραλαβή της εν λόγω Φάσης, ήτοι των παραδοτέων: 
Π.13 – Διοργάνωση ημερίδας σε πόλη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Π.14 – Διοργάνωση ημερίδας στην Αθήνα
Π.15– Συμμετοχή του Δήμου Δράμας και παρουσίαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνέδρια, workshop κλπ σε ευρωπαϊκό επίπεδο


ΦΑΣΗ Δ Ολοκλήρωση, Απολογισμός & Κεφαλοποίηση του Έργου (Μήνες 25-36). Θα πραγματοποιηθεί πληρωμή ποσοστού 27,16% του συμβατικού τιμήματος με την παραλαβή της εν λόγω Φάσης, ήτοι των παραδοτέων:
Π.16 – Δημιουργία Έντυπου και Ψηφιακού Λευκώματος ΣΒΑΑ
Π.17 – Παραγωγή Απολογιστικού Οπτικοακουστικού Υλικού
Π.18 – Καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ της Δ΄ Φάσης
Π.19– Προβολή και επικοινωνία με χρήση των κοινωνικών δικτύων
Π.20 – Συμμετοχή του Δήμου Δράμας και παρουσίαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνέδρια, workshop κλπ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Π.21 -Διοργάνωση ημερίδας κλεισίματος έργου στη Δράμα.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα παραδοτέα και οι προθεσμίες παράδοσής τους. 
[image: ]

5.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα  έγγραφα της Σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

5.4. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.5. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο ηλεκτρονικό τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής.

Άρθρο 6
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης.  

6.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται με τα άρθρα 219 επόμενα του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

7.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

7.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 .

Άρθρο 8
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΑΜΘ.

Άρθρο 9
Ανωτέρα Βία

9.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

9.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 

9.3. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 10
Δικαιώματα και υποχρεώσεις
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα :
1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει την Σύμβαση, σύμφωνα με την Προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Διακήρυξη του διαγωνισμού και την παρούσα
2. Ο Ανάδοχος διεκπεραιώνει το έργο που αναλαμβάνει με το παρόν σύμφωνο με δικά του μέσα, μη δεσμευόμενος πάντως από σχέση εξαρτήσεως προς τον ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 
3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο το έργο που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί και να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ή του υπεύθυνου εκ της αντίστοιχης διευθύνσεως του δήμου, της σύμβασης αυτής. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση συμπληρωματικών ή ειδικών εργασιών, εφόσον προκύψουν τέτοιες κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής και συναφείς με το παρόν αντικείμενο.
6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε συσκέψεις οποτεδήποτε κριθεί τούτο σκόπιμο από το ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ, ώστε έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου αυτής της σύμβασης.
7. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί κατά την εκτέλεση του έργου από άλλο πρόσωπο. 
8. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ και το αντίστοιχο εταιρικό σχήμα αναλαμβάνουν να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης.
9. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση.
10. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ υποχρεούται στην έγκαιρη ειδοποίηση του Αναδόχου στην περίπτωση ανάληψης συμπληρωματικών εργασιών 
Άρθρο 11
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση οποτεδήποτε, έστω και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή τυχόν πραγματοποιθείσες πληρωμές για παρασχεθέν έργο δεν αναζητούνται και το αναλογούν ποσόν μέχρι τη διακοπή της σύμβασης ορίζεται κατά δίκαιη κρίση ανάλογα με το παρασχεθέν έργο του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση μετά την ως άνω καταγγελία ο Ανάδοχος δεν διατηρεί καμία απαίτηση για το υπόλοιπο της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής της.
Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο της διάρκειας της, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται. 

Άρθρο 12
Υποχρέωση εχεμύθειας
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην αντίστοιχη διεύθυνση του ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ό,τι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 10 ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 
Όλα τα υλικά και παραδοτέα που παράχθηκαν για το έργο αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Δράμας και τα δικαιώματα θα εκχωρηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου με Υ.Δ.

Άρθρο 13
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

13.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

13.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις, Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων, Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016. 

13.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με τα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 14
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)[footnoteRef:1]  τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: [1:  Αφορά σε φυσικά πρόσωπα] 


Α. Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: dpo@dimosdramas.gr) .
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, 
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 15
Λοιποί όροι

15.1. Άπαντες οι όροι των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
15.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν το ένα στο άλλο κάθε μεταβολή στην έδρα ή στην  κατοικία τους, που μπορεί να έχει σχέση με την εκτέλεση αυτής της σύμβασης και τις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχέσεις. 
15.3. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις.
15.3. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση συμφωνείται να υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της πόλης της Δράμας.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη τους συντάχθηκε η παρούσα, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, λαμβάνοντας ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  τρία (3) αντίτυπα και ένα (1) η ανάδοχος εταιρεία. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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Ρήτρα ακεραιότητας

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 
9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

Υπογραφή/Σφραγίδα


Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... 
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